## กำหนดส่งรายงาน
การกำหนดส่งแบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
รอบ | ข้อมูลตั้งแต่วันที่ | กำหนดการส่งผลการดำเนินงาน
|  | สำนักงานก่อสร้าง 1-16 | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6 เดือน | 1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 | ภายในวันที่ 5 เมษายน 2557 | ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557
7 เดือน | 1 ต.ค. 56 - 30 เม.ย. 57 | ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 | ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
8 เดือน | 1 ต.ค. 56 - 31 พ.ค. 57 | ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 | ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
9 เดือน | 1 ต.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57 | ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 | ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
10 เดือน | 1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 57 | ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 | ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557
11 เดือน | 1 ต.ค. 56 - 31 ส.ค. 57 | ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 | ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557
12 เดือน | 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 | ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 | ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
หมายเหตุ | การรายงานตัวชี้วัดฯ แต่ละรอบขอให้นำขึ้นแสดงบน Website ของสำนักงานก่อสร้าง ด้วยค่ะ

## รอบ 7 เดือน(ปี57)
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงานก่อสร้าง 7
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
รอบระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557)
ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | หน่วย วัด | น้ำหนัก(ร้อยละ) | เป้าหมาย | เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ค่าคะแนน
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ 1 | ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ |  | 16.36 | [11 empty] | 0.1636
เป้าประสงค์ | มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น |  | 16.36 | [11 empty] | 0.1636
สพก.-02 | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น |  | 16.36 |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 100 | รายการ | แผนงาน | น้ำหนัก | ผลงาน
|  |  | 16.36 | [6 empty] | ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบสถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ | 100 | 16.36 | 31.333 | 1 | 0.1636
มิตที่ 2 | ด้านคุณภาพการให้บริการ |  | 5.45 | [11 empty] | 0.0545
เป้าประสงค์ | ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ |  | 5.45 | [11 empty] | 0.0545
สพก.03 | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  | 5.45 |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | รอผลคะแนนจากสำนักงานก่อสร้าง 7 |  |  |  | 1 | 0.0545
มิติที่ 3 | ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ |  | 54.51 | [11 empty] | 0.54519
เป้าประสงค์ | การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน |  | 10.9 | [11 empty] | 0.10909
สพก.04 | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน |  | 5.45 |  | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | รายการตามเอกสารที่แนบ 5 โครงการ ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  | 0.054545 | รวม
[10 empty] | รายการ | แผนงาน | น้ำหนัก | ผลงาน |  |  | 323000000 | 5.4545
[10 empty] | ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ | 100 | 0.9768 | 31.333 | 1 | 0.009768 | 70000000 | 21.6718
[10 empty] | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย | 98.6 | 1.7044 | 87.98 | 1 | 0.017044 | 40000000 | 12.3839
[10 empty] | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน | 100 | 1.2309 | 80.48 | 1 | 0.012309 | 40000000 | 12.3839
[10 empty] | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ | 41.49 | 1.0283 | 59.52 | 1 | 0.010283 | 48000000 | 14.8607
[10 empty] | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) | 22.8 | 0.5141 | 13.853 | 1 | 0.005141 | 50000000 | 15.4799
[16 empty] | 75000000 | 23.2198
[10 empty] | รวม | 362.89 | 5.4545
สพก.05 | ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน |  | 5.45 |  | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | รายการตามเอกสารที่แนบ 2 โครงการ ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  | 0.054545 |  | 100
[10 empty] | รายการ | แผนงาน | น้ำหนัก | ผลงาน |  |  | 104097000 | 5.4545
[10 empty] | ประตูระบายน้ำน้ำอูน | 99.87 | 5.2807 | 99.51 | 1 | 0.052807 | 38097000 | 36.5976
[10 empty] | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา (หมายเหตุ : ยังไม่สั่งเข้าดำเนินงาน) | - | 0.1738 | - | 1 | 0.001738 | 66000000 | 63.4024
[10 empty] | รวม | 99.87 | 5.4545
เป้าประสงค์ | การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน |  | 10.9 | [11 empty] | 0.109 |  | 100
สพก.06 | ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน |  | 5.45 |  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 100 | รายการ | ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) |  |  | 1 | 0.0545
[10 empty] | 1. โครงการระบบกระจายน้ำสายซอย โครงการลำเซบาย (สาย 1R - 5R) | 58.24
[10 empty] | 2. โครงการฝายลำเซบาย ต.นาหมอม้า | 0
สพก.07 | จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |  | 5.45 |  | - | - | - | - | 1 | เมื่อสำนักงานก่อสร้าง 7 ทำได้ 1 โครงการ และส่งให้ ผอป.พก จึงจะได้ 5 คะแนน |  |  |  | 1 | 0.0545
เป้าประสงค์ | ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม |  | 10.9 | [11 empty] | 0.109
สพก.08 | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |  | 5.45 |  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 100 | เป้าหมายตั้งไว้ 7 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 |  |  |  | 1 | 0.0545
[11 empty] | โครงการ | แผนการดำเนินการ | วันที่ดำเนินการจริง
[11 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร | 2014-04-29 | 2014-04-29
[11 empty] | " | 2014-05-02 | 2014-05-02
[11 empty] | " | 2014-05-07
[11 empty] | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 2014-05-08
[11 empty] | " | 2014-05-12
[11 empty] | " | 2014-05-15
[11 empty] | " | 2014-05-22
สพก.09 | ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด |  | 5.45 |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | รอผลคะแนนจากส่วนกลาง |  |  |  | 1 | 0.0545
เป้าประสงค์ | ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ |  | 21.81 | [11 empty] | 0.2181
สพก.10 | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2) |  | 5.45 |  | ร้อยละ 21 | ร้อยละ 23 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 27 | ร้อยละ 29 | ร้อยละ 30.93 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) |  |  |  | 1 | 0.0545
สพก.11 | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) |  | 16.36 |  | ร้อยละ 74 | ร้อยละ 77 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 83 | ร้อยละ 86 | ร้อยละ 34.89 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557) |  |  |  | 1 | 0.1636
มิติที่ 4 | ด้านการพัฒนาองค์กร |  | 23.62 | [11 empty] | 0.2362
เป้าประสงค์ | บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน |  | 7.27 | [11 empty] | 0.0727
สพก.12 | ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง |  | 1.82 |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | รอผลคะแนน |  |  |  | 1 | 0.0182
สพก.13 | ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน |  | 5.45 |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | รอผลคะแนน |  |  |  | 1 | 0.0545
เป้าประสงค์ | องค์กรมีการจัดการความรู้ |  | 5.45 | [11 empty] | 0.0545
สพก.14 | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) |  | 5.45 |  | 1.00-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-5.00 | รอผลคะแนน |  |  |  | 1 | 0.0545
เป้าประสงค์ | มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม |  | 10.9 | [11 empty] | 0.109
สพก.15 | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online |  | 5.45 |  | 1.00-1.99 | 2.00-2.99 | 3.00-3.99 | 4.00-4.99 | 5 | ร้อยละการบันทึกข้อมูล (รอบ 6 เดือน) = 81.91 (ได้คะแนน 1.3820) |  |  |  | 1 | 0.0545
สพก.16 | ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง |  | 5.45 |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ตามเกณฑ์ปี2557 หากแน่ใจให้ใส่คะแนนไปได้เลย แต่ต้องรอคะแนนจากส่วนกลาง |  |  |  | 1 | 0.0545
| รวมทั้งสิ้น |  | 99.94 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ |  |  |  |  | 0.99949
ช่องแผนงานขอให้ใช้แผนงานสิ้นปี2557 ส่วนผลงานขอให้รายงานเป็นปัจจุบันด้วยค่ะ น้ำหนักเฉลี่ย 6 โครงการถ่วงตามวงเงินจัดสรรให้ได้ 5.45 ให้แล้ว ยกตัวอย่าง โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย แผนงานสิ้นงบปี57 ตั้งไว้ 100% (บางโครงการอาจจะไม่ตั้งที่ 100% ขึ้นอยู่ว่าโครงการนั้นจะตั้งแผนงานสิ้นงบปี 57 เท่าไหร่) ผลงานปัจจุบัน 10% ค่าคะแนนที่ได้ คือ 1 เพราะเกณฑ์การให้คะแนนต่ำสุดคือ ร้อยละ 50 ถึงแม้ผลงานคิดเป็น % แล้วยังไม่ถึงก็ตาม (สพก 4 - 5)
หากค่าคะแนนได้ 5 ทุกตัวชี้วัด ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ ก็จะได้ 5 คะแนนค่ะ